## 工作表1
提問日	提問人	問題	處理情形	處理人	完成日
1040304	徐小雅	請協助將舊系統101年以後之行政問卷填寫資料匯入新系統	配合整理舊系統資料並匯入新系統	陳立傑	1040312
1040304	徐小雅	請協助將舊系統101年以後之行政問卷題目匯入新系統	配合整理舊系統資料並匯入新系統	陳立傑	1040305
1040226	盛美玉	1.學期成績冊，學退的學生要顯示（當學期學分未達二分之一），且要算名次 / 2.學生降級後那一年不算名次	配合修改程式	黃文志	1040312
1040118	許錦華	1.＜學生資料維護＞中入學方式選項改為登記／申請／推薦 / 2.＜學生資料維護＞要顯示學生所屬年班的入伍核准文號、入學核准文號、畢業核准文號、應屆畢業核准文號以及學籍異動文號	配合修改程式	陳立傑	1040312
10402xx	蔡文仕	是否可將＜學生資料維護＞開放給隊職官做輸入(只能做查詢修改，且飛行生多筆區塊、鍵值及身分別欄位不可修改)	配合修改程式及開放權限	黃文志	1040304
			＜學生學科成績輸入＞程式畫面調整，將畫面上的文字操作說明另外整理成Word檔(含圖片及說明)，並新增程式操作說明超連結	陳胤凱	1040225
1040212	老師	於學科成績輸入程式設定平時成績配分後, 列印報表時並未依該配分計算	已修正程式, 但此功能教務處尚未確認是否要開放老師使用, 目前先將功能鎖定不開放	陳胤凱	1040225
1040212	老師	課程大綱及參考書單輸入［修改］按鈕是否可改為［存檔］	已配合修改程式	陳胤凱	1040225
1040212	老師	管教訓密切配合聯繫通知單於學生較多時是否可將字型縮小, 以避免須額外輸入一張單子	已配合修改程式, 六人以內為16號字, 超過六人則改為12號字, 超過17人改為9號字, 最多可填入33人	陳胤凱	1040225
1040204		學號104146設定退學再讀後仍缺少98上的學期成績	舊系統中沒有該筆學期資料, 需手 / 動補上(尚未補)	陳胤凱
1040127	阮潔如	學生反應無法於系統中加 / 退選及列印選課單	經查明為學籍資料與帳號對應設 / 定有誤，已修正完畢	陳胤凱	1040127
1040127	盛美玉	學號104146退學後又考進來, 查詢成績及學分時未顯示以前已修過的科目	應於學籍異動程式中新增一筆「退學再讀」記錄, 並將新舊學號設定正確, 系統才抓得到以前修過的科目資料, 已協助將資料設定正確	黃文志	1040204
1040127	盛美玉	重修學生成績冊要加顯示 / 體育及軍訓不及格者	已配合修改	陳胤凱	1040204
1040123	盛美玉	學期成績冊、退學／降班／ / 重修學生成績冊中, 相同科 / 目、授課老師、學分、時數 / 時, 雖為不同時段的課程但是 / 否可合併於一行中顯示	已配合修改	陳胤凱	1040127
1040121	盛美玉	隊職官無法查詢學生成績	因原先並未規劃隊職官可查詢 / 學生成績，經與盛姐討論後開 / 放隊職官查詢成績的權限	陳胤凱	1040122
1040119	李雄昌	在開課程式中若該課程無人選課就無法直接點選加退選超連結幫學生選課	已配合修改	黃文志	1040122
1040119	李雄昌	無法幫學生加選課程	因部分基本教練課程未設定時段，導致系統無法檢查是否衝堂，已協助設定基本教練時段並幫學生加選課程	陳胤凱	1040119
1040115	李雄昌	選修課目人數一覽表要加顯示體育、基本教練、導師時間、政治訓育等課程	已配合修改	陳胤凱	1040115
1040115	盛美玉	1.學期成績冊、退學／降班／重修學生成績冊不要顯示體育選修、基本教練、導師時間、政治訓育、托福聽力／閱讀／寫作等課程，並新增總人數顯示 / 2.重修學生成績冊只要顯示不及科目 / 3.學期成績冊原為兩頁A3格式，是否可改為一頁A3就好	1.已配合修改 / 2.已配合修改 / 3.已配合修改	陳胤凱	1040122
1040114	林志隆	系主任是否可在教務處尚未開放成績查詢時檢視學生成績	已配合修改系主任身分可於教務處開放成績查詢前檢視學生成績。註：如教務處尚未執行該學期成績核算，則僅可用＜學期科目成績冊＞檢視學生成績	陳胤凱	1040115
1040113	李清榮	1.無法列印課程大綱 / 2.課程大綱右邊框較不明顯，是否可調整？	1. 實際問題為登打開課序號後即無法列印, 已修正程式 / 2.已調整課程大綱格式, 將邊框改為較明顯	陳胤凱	1040113
1040113	盛美玉	1.系統可否再新增學期學生成績單格式供學生申請獎學金用 / 2.榮譽學生候選查詢及印表格式不符需求, 是否可幫忙修改 / 3.每學期表現進退步學生查詢請新增年班條件	1.已新增格式選項於＜期中考／學期成績通知單＞程式中 / 2.已新增＜榮譽獎預選名單＞替換原程式 / 3.已配合修改	陳胤凱	1040119
1040113	盛美玉	個人德行考核成績表會有單一項目評分超過配分的情形	已修正	陳立傑	1040113
1040105	盛美玉	德行成績的鎖檔及核算權限原先歸屬於盛姐，是否可改由學務處處理	已另外規劃 moraladm 德行成績管理者群組並修改相關程式權限控管, 將德行成績鎖檔及核算功能交由學務處處理(現為高承鈞教官)	黃文志	1040115